## Project time line
| Telephony Infrastructure | budiarto@dnn.co.id/cc programmer@dnn.co.id
No | Main Task | Details | Action Plans | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Data Upload |  | Provide Dummy data | bar: 21
account_number
customer_name
gender
product_type
due_date
days_past_due
Daily Late Fees (%)
# late days
loan_amount
installment
tenor
install_(#)
Interest (IDR)
Admin (IDR)
Principal (IDR)
Total Prin + Int (IDR)
Monthly (IDR)
Daily Late (H+3)
last_payment_date (ddmmyy)
last_payment_date (IDR mn)
mobile_phone 1
mobile phone 2
actual_province
actual_district
ECON (name)
ECON (number)
| Data Traffic | TP send to DNN (H) | bar: 21
DNN upload (H) | bar: 21
TP send updated payment file (H+1) | bar: 22
TP send new list file account (H+1) | bar: 22
DNN automation on data file across, send back to TP | bar: 23
Penetration attempts (#) per month per unique account DNN to TP
2 | IT-Security
|  | Server | follow mechanism existing model
Time Upload (H)
Automation to call list for outbound call
Email protected file - password protection at separate channel.
Upload process at DNN
Daily Reconciliation, total new
Data wiped-out. at every end of the month, as per the flagging
3 | Server Infrastructure | bar: 27
|  | Dialer Predictive | follow existing model, 27 Jan to share model
Dialer Preview
Manual calling
Dial
Disconnect
4 | Agent Interface
|  | Tele-agent screen | follow existing model, 27 Jan to share model
Call screen
Wrap time
5 | Disposition Code |  | follow existing model, 27 Jan to share model
| Contacted | CONT
| Call Back Later | CLBT
| Promise To Pay | PTPY - max 3 days
| Paid | PAID
| Reschedule | RSCH
| Unknown | UNKW
| Hang Up | HGUP
| No Contact | NOCO
| Leave Message | LMSG
| No Answer | NOAN
| No Connect | NCON
| Invalid Address | INVL
| Kematian | DETH
| Bancruptcy | BRCP
| Refer to SPV | RTSS
| Rusak-Goods | RSKK
6 | Telephony Infrastructure
Dial to connect
DIsconnect by system
Disconnect by agent
Talk time
Attempt records
7 | Man power
Recruitment
Salary and incentive
System record to incentive
MIS related:
- UR%
- PTP%
- KP%
- Money Collected

## Sheet1
| statuscall |  | reasoncall
Disposition Code
2 | Contacted | CONT | CONT
6 | Promise To Pay | PTPY - max 3 days | PTP
7 | Paid | PAID
3 | Reschedule | RSCH
5 | Kematian | DETH
5 | Bancruptcy | BRCP
4 | Refer to SPV | RTSS
5 | Rusak-Goods | RSKK
1 | Call Back Later | CLBT
1 | Unknown | UNKW
1 | Hang Up | HGUP
1 | No Contact | NOCO
1 | Leave Message | LMSG
1 | No Answer | NOAN
1 | No Connect | NCON
1 | Invalid Address | INVL

## Script
WILLING
Opening
Selamat pagi/siang/sore
Verify Customer nama
Identify siapa yang telpon
- Saya henry dari Dhanapala collection, ingin konfirmasi kepada bapak/ibu Esta tentang tagihan Dhanapala
Berikan fakta tentang pinjaman nya
- Tagihan bapak dari pinjaman sebesar xxxxxxxxx, jatuh tempo pada tanggal xxxxxxx sebesar xxxxxxxx bisa di bayarkan hari ini ?
Negosiasi 1 - Mau membayar
- Terima kasih atas konfirmasi ibu esta.
- Saya konfirmasi lagi, pembayaran sebesar xxxxxxxx, akan di bayarkan hari ini, melalui pembayaran Bank ATM apa Ibu, biar saya boleh bantu menjelaskan cara pembayarannya supaya tidak salah dan supaya tidak ada biaya ketelatan yang lebih besar dan supaya status ibu selalu baik di pelaporan OJK.
Response - baik hari ini, (closing)
- Terima kasih ibu atas konfirmasi nya, nanti pembayaran melalui ATM Bersama, dengan memilih menu transfer ANTAR BANK atau Transfer Bank Lain, dan memasukan kode bank BNI (009), lalu masukan kode pinjam ibu yaitu 56725364, dan masukan nominal sebesar xxxxxxxxx, dan tekan tombol transfer, lalu ibu akan medapatkan struk konfirmasi dan selesai.
Closing
- Terima kasih ibu ya, atas konfirmasi nya, jadi hari ini akan ibu bayarkan dan supaya status ibu di OJK selalu active. Selamat Pagi/Siang/Sore.
VAGUE atau tidak pasti/tidak jelas
Opening | Selamat pagi/siang/sore
Verify Customer nama
Identify siapa yang telpon
- Saya henry dari Dhanapala collection, ingin konfirmasi kepada bapak/ibu Esta tentang tagihan Dhanapala
Berikan fakta tentang pinjaman nya
- Tagihan bapak dari pinjaman sebesar xxxxxxxxx, jatuh tempo pada tanggal xxxxxxx sebesar xxxxxxxx bisa di bayarkan hari ini ?
Negosiasi 2 - Tidak Jelas, nanti deh, ok baik, saya lagi sibuk
- Nanti deh
-Maaf ibu esta, supaya tidak terjadi keterlambatan lebih banyak lagi, yaitu sebesar xxxxxxx (cara perhitungan late fees) and supaya status bapak di pelaporan OJK tetap active, saya minta ijin untuk melakukan konfirmasi terhadap pembayaran ibu esta, yaitu sebesar xxxxxx dari pinjaman sebesar......., yang jatuh tempo pada tanggal xxxxxxxx, apakah bisa di bayarkan hari ini ?
Response - tidak bisa !
- Baik Ibu Esta, boleh saya bantu kenapa ibu tidak bisa melakukan pembayaran hari ini dan di karenakan supaya late fee ibu itu sebesar xxxx per hari and supaya status pelaporan ibu ke SLIK selalu active.
Response - nanti dalam minggu ini / besok
- Baik Ibu Esta kalau begitu saya ingatkan kembali atas pinjaman ibu, sebesar xxxxxx, dengan pembayaran minum sebesar xxxxx yang jatuh tempo pada tanggal xxxxx, akan terjadi late fee sebesar dan apabila belum di lakukan pembayaran sampai dengan tanggal xxxxx, pelaporan ibu ke OJK akan menjadi macet, oleh karena itu boleh saya sarankan untuk ibu melakukan pembayaran lusa tanggal xxxxxx, memalui ATM bersama sebesar xxxxxxxxx
Response - iya nanti
- Baik Ibu Esta terima kasih dan pada tanggal xxxxx (1 hari setelah lusa), saya akan melakukan konfirmasi kembali. Selamat pagi/siang/sore.
Tidak mau bayar Refuse To Pay
Opening | Selamat pagi/siang/sore
Verify Customer nama
Identify siapa yang telpon
- Saya henry dari Dhanapala collection, ingin konfirmasi kepada bapak/ibu Esta tentang tagihan Dhanapala
Berikan fakta tentang pinjaman nya
- Tagihan bapak dari pinjaman sebesar xxxxxxxxx, jatuh tempo pada tanggal xxxxxxx sebesar xxxxxxxx bisa di bayarkan hari ini ?
Negosiasi 3 - Tidak MAU bayar
- Tidak mau Bayar
-Maaf ibu esta, apakah bisa saya bantu untuk alasan kenapa tidak mau melakukan pembayaran, apakah ada issue terhadap pinjaman nya, atau terhadap pembayaran channel ?
Response - tidak mau bayar
- Ibu Esta, saya coba bantu jelaskan, untuk ibu melakukan pembayaran, karena akan ada late fee sebesar xxxx tiap hari dan pelaporan ke OJK menjadi macet, dan nanti ibu menjadi sulit dalam mendapatkan pinjaman pinjaman lainnya
Response - memang kalian melakukan update ke OJK ?
Ibu Esta, memang ini adalah regulasi kepada semua pemberi pinjaman yang di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan status update kepada para peminjam, customer kami. Oleh karena itu, apabila ibu belum juga melakukan pembayaran sampai tanggal xxx di bulan ini, makan status ibu akan menjadi macet.
Response - biarin
Baik ibu esta, saya akan memberikan informasi kepada pinjaman sebesar xxxxxx dan pembayaran sebesar xxxxx yang jatuh tempo di tanggal, belum juga di lakukan pembayaran. Oleh karena itu, status ibu bisa menjadi macet dan late fee sebesar xxxx akan di tagihkan dan Dhanapala akan melakukan konfirmasi pembayaran lagi besok ya. Selamat pagi/siang/sore

## Cara pembayaran
Cara pembayaran
1. Pada halaman Beranda, klik "Bayar Sekarang”
2. Pilih cicilan yang ingin dibayar, lalu klik "Bayar”
3. Salin nomor Virtual Account dan jumlah yang harus dibayar
4. Lanjutkan pembayaran sesuai dengan metode yang Anda pilih
BNI - ATM
1. Masukkan kartu ATM dan PIN
2. Pilih "Menu Lainnya"
3. Pilih "Transfer"
4. Pilih jenis rekening yang akan Anda gunakan (contoh: "Dari Rekening Tabungan")
5. Pilih “Virtual Account Billing”
6. Masukkan nomor Virtual Account dari Dhanapala (contoh: 8277087781881441)
7. Jumlah tagihan yang harus dibayar akan muncul pada layar konfirmasi
8. Pastikan pembayaran sudah sesuai, lanjutkan transaksi
9. Pembayaran selesai
BNI - Mobile Banking
1. Buka BNI Mobile Banking dari HP Anda, login dengan masukkan user ID dan password
2. Pilih menu “Transfer”
3. Pilih menu “Virtual Account Billing”, kemudian pilih rekening debit
4. Pilih menu “Input Baru”, lalu masukkan nomor virtual account dari Dhanapala (contoh: 8277087781881441)
5. Tagihan yang harus dibayarkan akan muncul pada layar konfirmasi
6. Konfirmasi transaksi dan masukkan password transaksi
7. Pembayaran selesai
BNI - iBank Personal
1. Ketik alamat https://ibank.bni.co.id kemudian klik “Enter”
2. Masukkan User ID dan password Anda
3. Pilih menu “Transfer”
4. Pilih “Virtual Account Billing”
5. Masukkan nomor virtual account dari Dhanapala (contoh: 8277087781881441), lalu pilih rekening debit yang akan digunakan
6. Tagihan yang harus dibayarkan akan muncul pada layar konfirmasi
7. Masukkan kode otentikasi token
8. Pembayaran selesai
BNI - SMS Banking
1. Buka aplikasi SMS Banking BNI
2. Pilih menu “Transfer”
3. Pilih menu “Transfer rekening BNI”
4. Masukkan nomor virtual account dari Dhanapala (contoh: 8277087781881441)
5. Masukkan nominal transfer sesuai jumlah tagihan
6. Pilih “Proses” kemudian “Setuju”
7. Anda akan mendapat SMS dari BNI. Balas SMS dengan ketik pin sesuai instruksi.
8. Pembayaran selesai
Pembayaran juga bisa dilakukan langsung melalui SMS ke 3346. Format SMS: TRF[spasi]NomorVirtualAccount[spasi]Nominal
Contoh: TRF 8277087781234567 44000
BNI - Teller
1. Kunjungi kantor cabang BNI terdekat
2. Sampaikan ke teller bahwa Anda ingin melakukan pembayaran Virtual Account Billing
3. Serahkan no
mor virtual account dari Dhanapala kepada teller
4. Teller akan mengonfirmasi pembayaran Anda dan menyebutkan jumlah tagihan
5. Teller memproses transaksi
6. Setelah transaksi sukses, simpan bukti pembayaran yang diberikan oleh teller
BNI - Agen46
1. Kunjungi warung / kios dengan tulisan Agen46 terdekat
2. Sampaikan ke Agen46 bahwa Anda ingin melakukan pembayaran virtual account
3. Serahkan nomor virtual account dari Dhanapala kepada Agen46
4. Agen46 akan mengonfirmasi pembayaran Anda dan menyebutkan jumlah tagihan
5. Agen46 memproses transaksi
6. Setelah transaksi sukses, simpan bukti pembayaran yang diberikan oleh Agen46
BNI - ATM Bersama
1. Masukkan kartu ATM dan PIN
2. Pilih "Transaksi Lainnya"
3. Pilih menu "Transfer"
4. Pilih "Transfer ke Bank Lain"
5. Masukkan kode bank BNI (009) dan nomor virtual account dari Dhanapala (contoh: 8277087781881441)
6. Masukkan nominal transfer sesuai jumlah tagihan
7. Tagihan yang harus dibayarkan akan muncul pada layar konfirmasi. Jika sudah benar, tekan 'Ya' untuk melanjutkan.
8. Pembayaran selesai
BNI - Bank Lain
1. Masukkan kartu ATM dan PIN
2. Pilih menu "Transfer Antar Bank" atau “Transfer ke Rekening Bank Lain”
3. Masukkan kode bank BNI (009) atau pilih bank yang dituju yaitu BNI
4. Masukan nomor virtual account dari Dhanapala (contoh: 8277087781881441) pada kolom rekening tujuan
5. Masukkan nominal transfer sesuai jumlah tagihan
6. Tagihan yang harus dibayarkan akan muncul pada layar konfirmasi. Jika sudah benar, tekan 'Ya' untuk melanjutkan.
7. Pembayaran selesai
BNI - OVO
1. Buka aplikasi OVO Anda
2. Pilih menu “Transfer”
3. Pilih “Rekening Bank”
4. Masukkan kode bank BNI (009) atau pilih bank yang dituju yaitu BNI
5. Masukan nomor virtual account dari Dhanapala (contoh: 8277087781881441)
6. Masukkan nominal transfer sesuai jumlah tagihan
7. Pilih “Transfer”
8. Tagihan yang harus dibayarkan akan muncul pada layar konfirmasi. Jika sudah benar, tekan “Konfirmasi” untuk melanjutkan.
9. Pembayaran selesai
Payment Channel Clarity - WIP

## Coll StrategySOP
V.HR | PDD - (DD-3) | PDD - (DD-1) | Xdays (DD+1) | Xdays (DD+3) | 30 DPD | 60 DPD | 90 DPD | 120 DPD | 150 DPD | REC
Use Apps,score until MOB 6, then starting MOB 7, segmenttation will use B.Score
Notif App | x | x | [8 empty] | Call campaign segmentation to be run inside Agency
SMS | x | x | [8 empty] | x- single effort
Voice Blast | [10 empty] | xx-dual effort (tele+field)
Call (Pen 300%) | [10 empty] | Field assignment only to bal > 5mn & BP > 3x, or No-contact or FPD
Call (Pen 500%) | [10 empty] | V.B will be used for PTP follow up on big balance
Call (Pen 700%) |  |  | x |  | x | x | x | x | x
Call (in-house) | [9 empty] | x
Field Coll |  |  |  |  | x | x | xx | xx | xx | x
MH-HR | PDD - (DD-3) | PDD - (DD-1) | Xdays (DD+1) | Xdays (DD+3) | 30 DPD | 60 DPD | 90 DPD | 120 DPD | 150 DPD | REC
Notif App | x | x
SMS | x | x
Voice Blast
Call (Pen 300%)
Call (Pen 500%) |  |  | x |  | x | x
Call (Pen 700%) | [6 empty] | x | x | x
Call (in-house) | [9 empty] | x
Field Coll | [6 empty] | x | x | x | x
ML-HR | PDD - (DD-3) | PDD - (DD-1) | Xdays (DD+1) | Xdays (DD+3) | 30 DPD | 60 DPD | 90 DPD | 120 DPD | 150 DPD | REC
Notif App | x | x
SMS
Voice Blast | x | x | x
Call (Pen 300%) |  |  |  | x
Call (Pen 500%) |  |  |  |  | x | x
Call (Pen 700%) | [6 empty] | x | x | x
Call (in-house) | [9 empty] | x
Field Coll | [6 empty] | x | x | x | x
L-HR | PDD - (DD-3) | PDD - (DD-1) | Xdays (DD+1) | Xdays (DD+3) | 30 DPD | 60 DPD | 90 DPD | 120 DPD | 150 DPD | REC
Notif App | x | x
SMS
Voice Blast | x | x | x
Call (Pen 300%) |  |  |  | x
Call (Pen 500%) |  |  |  |  | x | x
Call (Pen 700%) | [6 empty] | x | x | x
Call (in-house) | [9 empty] | x
Field Coll | [9 empty] | x

## Field Coll CnB
PKWT Scheme
Salary | 3800000
|  | Comm |  | Xdays | 30 DPD | 60 DPD | 90 DPD | 120 DPD | 150 DPD | REC
|  | Avg Bal |  | 7500000 | 6000000 | 5000000 | 4500000 | 4000000 | 3500000 | 3000000
|  | # Assigned |  | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35
|  | Tier 1 | 70% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5%
|  | Tier 2 | 50% | 1.5% | 4% | 6.5% | 9% | 11.5% | 14% | 16.5%
|  | Tier 3 | 30% | 1% | 3.5% | 6% | 8.5% | 11% | 13.5% | 16%
|  | Total Comp |  | Xdays | 30 DPD | 60 DPD | 90 DPD | 120 DPD | 150 DPD | REC
|  | Tier 1 |  | 14300000 | 16400000 | 16925000 | 19550000 | 21300000 | 22175000 | 16662500
|  | Tier 2 |  | 8300000 | 11000000 | 11925000 | 13925000 | 15300000 | 16050000 | 12462500
|  | Tier 3 |  | 5600000 | 7580000 | 8300000 | 9537500 | 10400000 | 10887500 | 8840000
Geo-tag device requirements
- Xiaomi device = IDR 1,200,000.-
- Service cost = tbd

## Data Samples
account_number | customer_name | gender | product_type | due_date | days_past_due | loan_amount (Principal) | installment | tenure | installment_no | Interest | Admin Fee | Interest (IDR) | Admin (IDR) | Total Prin + Int | Monthly (IDR) | Daily Late Fees | # late days | Daily Late (H+3) | last_payment_date | mobile_phone | actual_province | actual_district
8006006065 | FATHURAHMAN AZIZ | 1 | Pinjaman Berkala | 2020-08-01 17:23 | 7 | 2000000 | 701335 | 3 | 1 | 1,50% | 0,99% | 90000 | 19800 | 2109800 | 703266.6667 | 0.1% | 7 | 8000 | NULL | 08987280784 | Banten | Pamulang
1234567890 | RINA | 1 | Pinjaman Berkala | 2020-08-01 18:14 | 7 | 2000000 | 701335 | 3 | 2 | 1,50% | 0,99% | 90000 | 19800 | 2109800 | 703266.6667 | 0.1% | 7 | 8000 | NULL | 081218949492 | DKI Jakarta | Kebayoran Lama
8006006065 | ALIF | 1 | Pinjaman Berkala | 2020-12-01 09:39 | 3 | 2000000 | 696666 | 3 | 3 | 1,50% | 0,99% | 90000 | 19800 | 2109800 | 703266.6667 | 0.1% | 3 | 0 | NULL | 085710775650 | DKI Jakarta | Jatinegara
8006006065 | ALVIN | 1 | Pinjaman Berkala | 2020-12-01 13:31 | 3 | 2000000 | 696666 | 3 | 2 | 1,50% | 0,99% | 90000 | 19800 | 2109800 | 703266.6667 | 0.1% | 3 | 0 | NULL | 081808343436 | DKI Jakarta | Jatinegara
8006006065 | Henry Budiman | 1 | Modal Toko | 13/01/2020 13:42 | 2 | 2000000 | 196666 | 12 | 2 | 1,50% | 0,99% | 36000 | 19800 | 2055800 | 171316.6667 | 0.1% | 4 | 2000 | NULL | 0811865923 | Jawa Barat | Cikampek
8006006065 | Giovanny Agnes Mahami | 2 | Modal Toko | 14/01/2020 17:20 | 10 | 2000000 | 696666 | 3 | 2 | 1,50% | 0,99% | 90000 | 19800 | 2109800 | 703266.6667 | 0.1% | 3 | 0 | NULL | 081398803030 | DKI Jakarta | Tambora
8006006065 | EDWIN | 2 | Modal Toko | 15/01/2020 16:16 | 12 | 2000000 | 696666 | 3 | 1 | 1,50% | 0,99% | 90000 | 19800 | 2109800 | 703266.6667 | 0.1% | 20 | 34000 | NULL | 0818111828 | Sumatera Utara | Medan Timur